{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["راهنما","محصولات","فعالیتها","برنامه ریزی"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"راهنما","index":0,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"flags":["formulas_cached_only"]}
["به نام خدا"]
["کاربر گرامی؛",null,"پروژه نمونه: نصب و راه‌اندازی شبکه سالن آموزش"]
["لطفا قبل از برنامه‌ريزي پروژه، اين راهنما را بصورت كامل مطالعه فرماييد.",null,"برای مثال در پروژه نمونه جدول زیر را بعنوان اجزاء محصول خواهیم داشت:"]
[null,null,"P1- شبکه سالن آموزش"]
["این فایل برای استخراج فعالیت‌ها از ساختار اجزاء محصول و ساختار فعالیت‌ها تدوین شده و خروجی آن فایل CSV قابل Import در نرم‌افزار پیرنگ می‌باشد. ",null,"P1.1- تجهیزات نصب شده"]
["برای تسهیل استفاده از این فایل، یک پروژه نمونه آزمایشی با ابعاد بسیار محدود با عنوان \"طراحی و توسعه شبکه سالن آموزش مرکز\" در این مقدمه بیان گردیده است.",null,"P1.1.1- داکت"]
["برای استفاده از این فایل بایستی به روش زیر عمل نمائید:",null,"P1.1.2- کابل"]
["1- به صفحه \"محصولات\" بروید و کد و نام محصول پروژه و اجزاء آن را در آن صفحه به ترتیب ثبت کنید. ",null,"P1.1.3- پریزهای شبکه"]
["2- به صفحه \"فعالیتها\" بروید و کد و نام فعالیت‌های پروژه را در آن صفحه به ترتیب ثبت کنید.",null,"P1.1.4- سوئیچ"]
["3- به صفحه \"برنامه ریزی\" بروید و دکمه \"فراخوانی محصولات و فعالیتها\" را کلیک کنید تا لیست محصولات و فعالیت‌ها بر اساس اطلاعات ثبت شده پر شود.",null,"P1.2- ارتباط برقرارشده"]
["4- حال در صورت ارتباط هریک از فعالیت‌ها با محصولات ثبت شده، در سلول مربوطه برآورد خود را از حجم کار بصورت نفر ساعت (مانند نمونه) ثبت کنید."]
["مثلا در نمونه ذکر شده، برآورد \"نصب سوئیج\" برابر 3 نفر/ساعت کار می‌باشد.",null,"برای مثال در پروژه نمونه جدول زیر بعنوان ساختار فعالیتها قابل ثبت خواهد بود:"]
["نكته: مقادير مجاز براي برآورد نفر/ ساعت يك كار، اعداد صحيح از 1 تا 50 مي‌باشند و برآورد يك فعاليت بيشتر از 50 نفر/ساعت كار مجاز نخواهد بود.",null,"F1- نصب و راه‌اندازی"]
["5- حال می‌توانید بر روی دکمه \"دریافت فایل فعالیت‌ها\" کلیک کنید و مسیر و نام فایل مورد نظر را وارد نموده و ",null,"F1.1- تامین"]
["در صورتی که عملیات فوق را بصورت صحیح انجام داده باشید، فایل فعالیت‌های شما آماده است و می‌توانید مستقیما آن را در پیرنگ import کنید.",null,"F1.2- نصب و راه‌اندازی"]
[null,null,"F1.3- پیکربندی"]
["موفق باشید :)",null,"F1.4- تست"]

{"sheet":"محصولات","index":1,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8,"flags":["formulas_cached_only"]}
["کد","نام محصول یا جزء محصول"]
["P1","شبکه سالن آموزش"]
["P1.1","تجهيزات"]
["P1.1.1","داکت"]
["P1.1.2","پریزهای شبکه"]
["P1.1.3","سوئیچ"]
["P1.1.4","ارتباط"]
["P1.2"]

{"sheet":"فعالیتها","index":2,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
["کد","نام فعالیت‌ها یا جزء فعالیت‌ها"]
["F1","نصب و راه‌اندازی"]
["F1.1","تامین"]
["F1.2","نصب"]
["F1.3","پیکربندی"]
["F1.4","تست"]
["F1.5","تحویل نهائی"]

{"sheet":"برنامه ریزی","index":3,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"نصب و راه‌اندازی","تامین","نصب","پیکربندی","تست","تحویل نهائی"]
["شبکه سالن آموزش",1,{"$nulls":4},6]
["تجهيزات",null,7,2]
["داکت",null,3,3]
["پریزهای شبکه",null,3,6]
["سوئیچ",null,2,4]
["ارتباط",null,2,3,4,1]